## Tabellenblatt1
Zeitplan Projekt Ferienwohnungsverwaltung
Was ? | Wer ? | Bis Wann ?
Erstellung Projektplan | Alle | 2017-03-24
Grundstruktur | Lukas, Nico | 2017-03-24
Hauptmenü | Jony | 2017-03-24
Modul FPreisbearbeitung | Daniel | 2017-04-21
Fehlerkontrolle | Alle | Immer
Modul Kundendaten | Lukas | 2017-04-20
Modul Übersicht | Jony | 2017-04-20
Modul Buchung | Nico | 2017-04-21
Modul Datenupdate | Nico | 2017-04-20
Modul Preisberechnung | Daniel | 2017-04-21
Programm Test | Alle | 2017-05-24
Abschließender Programmtest | Alle | 2017-05-24